## Титульный лист
УТВЕРЖДЕНО:
Глава Мунициального образования "Город Глазов" __________________________________
_________________Коновалов С.Н.
ПАСПОРТ проекта
Капитальный ремонт здания Муниципального общеобразовательного учреждения "Гимназия №8" , по адресу Удмуртская Республика, город Глазов, улица Пионерская, дом 19
Наименование проекта | Капитальный ремонт здания Муниципального общеобразовательного учреждения "Гимназия №8" , по адресу Удмуртская Республика, город Глазов, улица Пионерская, дом 19
Краткое наименование | Капитальный ремонт МБОУ "Гимназия №8" | Срок начала и окончания проекта | 01.08.2021-31.10.2023
Куратор проекта | Министр образования и науки УР, Болотникова Светлана Михайловна
Руководитель проекта | Глава Мунициального образования "Город Глазов", Коновалов Сергей Николаевич
Администратор проекта | Зам Главы МО "Город Глазов" по строительству и ЖКХ, Блинов Сергей Константинович
Связь с государственными программами Российской Федерации | ГП РФ "Развитие образования "
Стоимость объекта (СМР+оснащение) |  | тыс. руб. | %
| Всего, в т.ч.: | 88942.3581 | 100%
| Федеральный бюджет | 75105.9252 | 84.44%
| Республиканский бюджет (обязательное софинансирование) | 13827.1605 | 15.55%
| Республиканский бюджет (сверх установленного уровня софинансирования) | -
| Бюджет МО | 9.2723 | 0.01043%
Внебюджетные источники
Мощность объекта (мест, площадь ремонтируемого здания) | 470 мест - 3.465,40 кв.м
Источник финансирования (СМР + оснащение) | средства федерального, регионального, местного бюджетов

## План мероприятий
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к паспорту регионального проекта
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по реализации проекта капитального ремонта здания Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Гимназия №8" , по адресу Удмуртская Республика, город Глазов, ул. Пионерская, дом 19
№ п/п | Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки | Длительность, дней | Начало | Окончание | Вид документа и(или) результат | Ответственный исполнитель
1. | Разработка ПСД | 151 | 2021-08-02 | 2021-12-31 | проектно-сметная документация | Директор/Подрядчик
2. | Подготовительный этап | 47 | 2023-01-13 | 2023-03-01
2.1. | Подготовка распоряжения об увеличении бюджетных ассигнований в бюджете УР для обеспечения условий софинансирования объектов | 7 | 2023-01-13 | 2023-01-20 | распоряжение Правительства УР | Ценева Нина Сергеевна, Бортникова Кристина Алексеевна
2.2. | Подготовка постановления о распределении бюджетных ассигнований муниципальным образованиям | 14 | 2023-01-13 | 2023-01-27 | постановление Правительства УР | Ценева Нина Сергеевна, Бортникова Кристина Алексеевна
2.3. | Подготовка распоряжения об утверждении Перечня объектов капитального ремонта, финансируемых за счет средств бюджета УР | 7 | 2023-01-25 | 2023-02-01 | распоряжение Правительства УР | Бортникова Кристина Алексеевна
2.4. | Доведение лимитов до муниципальных образований | 2 | 2023-02-02 | 2023-02-04 | уведомление о лимитах | Коновалов Сергей Николаевич/Мальцева Людмила Геннадьевна, Сухих Вера Николаевна
2.5. | Подписание соглашений о предоставлении субсидий на СМР | 4 | 2023-02-06 | 2023-02-10 | соглашения о предоставлении субсидий на СМР | Коновалов Сергей Николаевич, Бортникова Кристина Алексеевна
2.6. | Направление заявки на ПОФы на СМР и оборудование от муниципальных образований | 3 | 2023-02-10 | 2023-02-13 | заявка на ПОФы | Коновалов Сергей Николаевич/ Орлова Ольга Владимировна, Бортникова Кристина Алексеевна
2.7. | Сбор заявок от муниципальных образований по оснащению объекта | 18 | 2023-01-23 | 2023-02-10 | заявки на оснащение | Коновалов Сергей Николаевич/ Орлова Ольга Владимировна
2.8. | Подписание соглашений о предоставлении субсидий на оснащение | 31 | 2023-01-23 | 2023-02-23 | соглашения о предоставлении субсидий | Коновалов Сергей Николаевич/ Орлова Ольга Владимировна
2.9. | Общественное обсуждение с участниками образовательного процесса дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению ремонтных работ | 51 | 2023-01-09 | 2023-03-01 | дизайн-проект | Дюкин Альберт Гадыльшаевич, Коновалов Сергей Николаевич / Симушина Элеонора Павловна
2.10. | Внесение изменений в календарный учебный график и режим занятий образовательного учреждения | 51 | 2023-01-09 | 2023-03-01 | календарный учебный план | Дюкин Альберт Гадыльшаевич, Коновалов Сергей Николаевич / Симушина Элеонора Павловна
3. | Закупочные процедуры СМР | 46 | 2023-02-04 | 2023-03-22
3.1. | Размещение плана-графика | 3 | 2023-02-05 | 2023-02-07 | план-график | Дюкин Альберт Гадыльшаевич
3.2. | Подача заявки в ГКУ УР РЦЗ УР | 1 | 2023-02-07 | 2023-02-07 |  | Дюкин Альберт Гадыльшаевич
3.3. | Принятие РЦЗ решения о приеме/возврате заявки | 1 | 2023-02-08 | 08.02.203 | решение принято | ГКУ УР "РЦЗ УР" Бушмелев К.Ю., директор
3.4. | Разработка проекта документации о закупке | 8 | 2023-02-08 | 1900-02-14 | документация о проведении электронного аукциона | Дюкин Альберт Гадыльшаевич
3.5. | Утверждение документации о закупке | 1 | 2023-02-16 | 2023-02-16 | документация о закупке | Дюкин Альберт Гадыльшаевич
3.6. | Публикация в ЕИС извещения о проведении закупки | 1 | 2023-02-17 | 2023-02-17 | размещение закупки в ЕИСГКУ УР "РЦЗ УР" | ГКУ УР "РЦЗ УР" Бушмелев К.Ю., директор
3.7. | Подача заявок | 15 | 2023-02-18 | 2023-03-05 | заявка участника
3.8. | Проведение аукциона | 5 | 2023-03-06 | 2023-03-10 | протокол проведения закупки | ГКУ УР "РЦЗ УР" Бушмелев К.Ю., директор
3.9. | Заключение контракта на капитальный ремонт | 11 | 2023-03-11 | 21.03.202 | контракт | Дюкин Альберт Гадыльшаевич/ Подрядчик
4. | Строительно-монтажные работы | 205 | 2023-04-01 | 2023-10-23
4.1. | Выполнение СМР | 185 | 2023-04-01 | 2023-10-03 | журнал учета выполненных работ | Коновалов Сергей Николаевич, Дюкин Альберт Гадыльшаевич/Варачев Дмитрий Геннадьевич
4.2. | Приемка выполненных работ | 20 | 2023-10-04 | 2023-10-23 | акт приемки выполненных работ | Коновалов Сергей Николаевич, Дюкин Альберт Гадыльшаевич/Варачев Дмитрий Геннадьевич
5. | Закупочные процедуры на оснащение | 46 | 2023-05-15 | 2023-06-30
5.1. | Размещение плана-графика | 3 | 2023-05-15 | 2023-05-17 | план-график | Дюкин Альберт Гадыльшаевич
5.2. | Подача заявки в ГКУ УР РЦЗ УР | 1 | 2023-05-18 | 2023-05-18 |  | Дюкин Альберт Гадыльшаевич
5.3. | Принятие РЦЗ решения о приеме/возврате заявки | 1 | 2023-05-19 | 2023-05-19 | решение принято | ГКУ УР "РЦЗ УР" Бушмелев К.Ю., директор
5.4. | Разработка проекта документации о закупке | 8 | 20.05.0223 | 2023-05-27 | документация о проведении электронного аукциона | Дюкин Альберт Гадыльшаевич
5.5. | Утверждение документации о закупке | 1 | 2023-05-29 | 2023-05-29 | документация о закупке | Дюкин Альберт Гадыльшаевич
5.6. | Публикация в ЕИС извещения о проведении закупки | 1 | 2023-05-30 | 2023-05-30 | размещение закупки в ЕИСГКУ УР "РЦЗ УР" | ГКУ УР "РЦЗ УР" Бушмелев К.Ю., директор
5.7. | Подача заявок | 15 | 2023-05-31 | 2023-06-14 | заявка участника
5.8. | Проведение аукциона | 5 | 15.06.202 | 2023-06-19 | протокол проведения закупки | ГКУ УР "РЦЗ УР" Бушмелев К.Ю., директор
5.9. | Заключение контракта на приобретение учебного оборудования | 11 | 2023-06-20 | 2023-06-30 | контракт | Дюкин Альберт Гадыльшаевич/ Подрядчик
6. | Прием и установка учебного оборудования | 115 | 2023-07-01 | 2023-10-24 |  | Дюкин Альберт Гадыльшаевич/ Подрядчик
6.1. | Прием, установка учебного оборудования | 126 | 2023-07-01 | 2023-10-04 |  | Коновалов Сергей Николаевич, Дюкин Альберт Гадыльшаевич/Варачев Дмитрий Геннадьевич
6.2. | Приемка установленного оборудования | 20 | 2023-10-05 | 2023-10-24 |  | Коновалов Сергей Николаевич, Дюкин Альберт Гадыльшаевич/Варачев Дмитрий Геннадьевич
7. | Начало образовательного процесса | 1 | 2023-11-01 | 2023-11-01 |  | Коновалов Сергей Николаевич, Дюкин Альберт Гадыльшаевич

## Команда проекта
2. Команда проекта
№ п/п | Роль в проекте | Ф.И.О. | Должность
1 | Заказчик | Дюкин Альберт Гадельшаевич | Директор МБОУ "Гимназия №8"
2 | Куратор | Болотникова Светлана Михайловна | Министр образования и науки УР
3 | Руководитель | Коновалов Сергей Николаевич | Глава МО "Город Глазов"
4 | Администратор | Блинов Сергей Константинович | Зам главы МО "Город Глазвов" по строительсту и ЖКХ
5 | Рабочая группа | Бусыгина Елена Владимировна | Заместитель министра образования и науки УР
6 | Рабочая группа | Ценева Нина Сергеевна | Заместитель начальника Управления экономическо политики, исполнения бюджета и развития материальной базы системы образования Минобразования УР
7 | Рабочая группа | Варачев Дмитрий Геннадьевич | Заместитель руководителя ГКУ УР "ЦФЭИМО"
8 | Рабочая группа | Симушина Элеонора Павловна | Начальник отдела общего и дошкольного образования Минобразования УР
9 | Рабочая группа | Мальцева Людмила Геннадьевна | Начальник отдела экономического анализа, прогноза и межбюджетных отношений Минобразования УР
10 | Рабочая группа | Орлова Ольга Владимировна | Инспектор по контролю ГКУ УР "ЦФЭИМО"
11 | Рабочая группа | Просолович Анна Рудольфовна | Заместитель начальника отдела финансирования капитальных вложений Управления строительства объектов бюджетной сферы Минстроя УР
12 | Рабочая группа | Бортникова Кристина Алексеевна | Заместитель начальника отдела планирования строительства объектов социальной сферы Управления строительства объектов бюджетной сферы Минстроя УР
13 | Рабочая группа | Станкевич Ольга Владимировна | Зам главы МО "Город Глазвов" по социальной политике
14 | Рабочая группа | Щепин Михаил Сергеевич | Директор МКУ "УКС города Глазова"
15 | Рабочая группа | Баженова Татьяна Николаевна | Заведующая отделом организаии проектного управления
16 | Рабочая группа | Напольских Наталья Валерьевна | Зам.директора по АХР МБОУ "Гимназия №8"
17 | Рабочая группа | Богданов Павел Владимирович | Председатель Совета учреждения

## Организация учебного процесса
Организация учебного процесса при проведении капитального ремонта в МБОУ "СШ №16"города Глазова УР, расположеного по адресу: город Глазов, ул. Колхозная, 12
Количество обучающихся (Указать общее количество обучающихся и отдельно по ступеням обучения) | Как организован учебный процесс |  |  | Работа с родителями (расписать в каких формах проведена работа с ) | Даты проведения мероприятий с родителями | Наличие протокола встречи с родителями
| с 1 по 4 классы (Указать количество человек в разрезе каждого класса. Где будут обучаться (возмождно будет заключен договор с другой школой), в какую смену. Как будет организовано питание) | с 5 по 8 классы (Указать количество человек в разрезе каждого класса. Где будут обучаться (возмождно будет заключен договор с другой школой), в какую смену. Как будет организовано питание) | с 9 по 11 класс (Указать количество человек в разрезе каждого класса. Где будут обучаться (возмождно будет заключен договор с другой школой), в какую смену. Как будет организовано питание)
1-4 классы - 184 обучающихся; 5-8 классы - 220 обучающихся; 9-11 классов - 76 обучающихся | 1а - 27 чел. - будут обучаться в 1 смену в МБОУ "СШ №16", питание на базе столовой школы; 1б - 25 - будут обучаться в 1 смену в МБОУ "СШ №16", питание на базе столовой школы; 2а - 25 - будут обучаться во 2 смену в МБОУ "СШ №16", питание на базе столовой школы; 2б - 24 - будут обучаться во 2 смену в МБОУ "СШ №16", питание на базе столовой школы; 3а - 21 - будут обучаться во 2 смену в МБОУ "СШ №16", питание на базе столовой школы; 3б - 21 - будут обучаться во 2 смену в МБОУ "СШ №16", питание на базе столовой школы; 4а - 23 - будут обучаться во 2 смену в МБОУ "СШ №16", питание на базе столовой школы; 4б - 18 - будут обучаться во 2 смену в МБОУ "СШ №16", питание на базе столовой школы | 5а - 25 - будут обучаться во 2 смену в МБОУ "СШ №16", питание на базе столовой школы; 5б - 26 - будут обучаться во 2 смену в МБОУ "СШ №16", питание на базе столовой школы; 6а - 18 - будут обучаться во 2 смену в МБОУ "СШ №16", питание на базе столовой школы; 6б - 21 - будут обучаться во 2 смену в МБОУ "СШ №16", питание на базе столовой школы; 7а - 23 - будут обучаться во 2 смену в МБОУ "СШ №16", питание на базе столовой школы; 7б - 23 - будут обучаться во 2 смену в МБОУ "СШ №16", питание на базе столовой школы; 8а - 21 - будут обучаться во 2 смену в МБОУ "СШ №16", питание на базе столовой школы; 8б - 22 - будут обучаться во 2 смену в МБОУ "СШ №16", питание на базе столовой школы; | 9а - 22 - будут обучаться в 1 смену в МБОУ "СШ №16", питание на базе столовой школы; 9б - 19 - будут обучаться в 1 смену в МБОУ "СШ №16", питание на базе столовой школы; 10а - 18 - будут обучаться во 2 смену в МБОУ "СШ №16", питание на базе столовой школы; 10б - 22 - будут обучаться во 2 смену в МБОУ "СШ №16", питание на базе столовой школы; 11а - 18 - будут обучаться в 1 смену в МБОУ "СШ №16", питание на базе столовой школы; 11б - 18 - будут обучаться в 1 смену в МБОУ "СШ №16", питание на базе столовой школы | 1. Проведен Совет Учреждения, 2. Общешкольный родительский комитет, на котором были даны разъяснения по каким критериям наша гимназия попала в программу капитального ремонта, о создании штаба родительского общественного контроля | 11.01.2023 - Совет Учреждения, 19.01.2023 - Общешколный родительский комитет, с 23 по 27.01.2023 классные родительские собрания | Протоколы имеются

## График заседания штаба
График заседания Штабов родительского общественного контроля в рамках реализации мероприятий по Модернизация школьных систем образования
Планируемая дата | Планируемая работа | Отчет о выполнении
Январь, 11 - 27.01.2023 | На заседании штаба необходимо разъяснить по каким критериям общеобразовательные организации попали в программу по Модернизации школьных систем образования | Проведен частично. До 31.01.2023
Февраль, 1-15.02.2023 | Обсуждение дорожных карт на предмет проведения ремонтных работ и закупочных процедур в рамках подготовки и проведения капитального ремонта | до 20.02.2023
Март, 1-17.03.2023 | Обсуждение Концепции модернизации школьной системы образования и закупки необходимого оборудования, мебели. | до 24.03.2023
Апрель, 3-20.04.2023 | Обсуждение дизайнерских решений и иных решений в рамках подготовки и проведения капитального ремонта
| Проведение мероприятий по организации учебного процесса в период проведения капитального ремонта на базе других образовательных организаций. Оформление разрешительных документов | до 27.04.2023
Май-июнь-июль-август-сентябрь | Контроль за соблюдением сроков дорожных карт по проведению ремонтных работ и закупочных процедур | ежемесячно до 25 числа месяца
Октябрь | Приемка общеобразовательной организации. Подготовка торжественного открытия школы после капитального ремонта | до 15 октября - приемка ОО, к 64-летию рождения гимназии торжественное открытие гимназии после капитального ремонта 28.10.2023

## План работы со СМИ
Медиаплан по информационному сопровождению реализации мероприятий по Модернизации школьных систем образования
№ | Мероприятия | СМИ | Срок исполнения | Смысловая нагрузка
1 | Информация о начале реализации проекта | Социальные сети, сайт ОУ, городская газета "Красное знамя" | 30, 31.01.2023 | Стартовое информирование об основном содеражании и этапах реализации проекта
2 | Начало ремонтных работ/закупка оборудования | Социальные сети, сайт ОУ. | 01.04.2023 15.05.2023 | Фотофиксация первоначального состояния помещений для последующего сравнения
3 | Проведение ремонтных работ в соответствии с требованиями | Печатные СМИ, социальные сети | 2023-04-01 | Еженедельная информация о статусе ремонтных работ
4 | Окончание ремонтных работ/установка и настройка оборудования, приемка | Социальные сети, сайт ОУ, печатные СМИ | 2023-10-04 | Директор гимназии проводит совещание о степени готовности образовательного учреждения к учебному процессу
5 | Торжественное открытие объекта | Социальные сети, сайт ОУ, печатные СМИ | 2023-10-28 | Начальник УО, глава МО, родители посещают гимназию, участвую в торжественном открытии. Делаются фотографии и видео для дальнейшего использования в работе
6 | Поддержание интереса к образовательному учреждению, дальнейшее информационное сопровождение | Печатные СМИ, Интернет-ресурсы, социальные сети | постоянно | Изучение общественного мнения о проекте, освещение образовательного процесса в течение года